

**План мероприятий**

 **по реализации национального проекта «Демография»**

 в части реализации региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

 на территории Барабинского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации проекта (человек)\*, год | Исполнитель  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Финансовая поддержка семей при рождении детей** |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|  **Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и рождения детей** |
|  Участие семей с детьми в социально-значимых мероприятиях, направленных на формирование семейных ценностей и повышение престижа семьи, человек | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 480 |  Главы поселений, входящие в состав Барабинского района |
|  Представление социальных услуг семьям с детьми, человек | 2000 | 2020 | 2040 | 2060 | 2080 | 2100 |  Глушенцева В.П., директор МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» |
| Оказание содействия в направлении граждан, злоупротпебляющих алкогольными напитками на индивидуальное лечение от алкоголизма, человек | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Глушенцева В.П., директор МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет** |
| Организация профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 15чел. | 15чел. | 15чел. | 15чел. | 15чел. | 15чел. | Чуркина Е.Н.,директор ГКУ НСО «Центр занятости населения» г.Барабинска  |
| Организация профессионального обучения, получение дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | 10 чел. | 10чел. | 10 чел. | 10чел. | 10чел. | 10чел. | Чуркина Е.Н.,директор ГКУ НСО «Центр занятости населения» г. Барабинска |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, единиц | 0,3 | 1,06 | 2,48 | 3,54 | 4,25 | 5,31 | Бурлуцкая О.Ю., начальник УО администрации Барабинского района |
| **Старшее поколение**«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» |
| Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения | 10% от общего числа получателей материальной помощи | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |  Глушенцева В.П., директор МБУ «КЦСОН Барабинскогорайона НСО» |
| Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством мобильных бригад | 1% от общего числа получателей социальных услуг | 2%  | 4% | 6% | 8% | 10% |  Глушенцева В.П.,директор МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО»  |
|  Повышение профессионального уровня специалистов МБУ КЦСОН Барабинского района НСО», участвующих в оказании социальных услуг на дому, в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, инвалидами | 81 | - | - | - | - | - | Глушенцева В.П.,директор МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» |
|  Обеспечение стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утратившим способность к самообслуживаниюнуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе услугами сиделок, родственный уход услуги волонтеров | 39 (родственный уход, человек) | 39 (родственный уход, человек) | 39 (родственный уход, человек) | 39 (родственный уход, человек) | 39 (родственный уход, человек) | 39 (родственный уход, человек) | Глушенцева В.П.,директор МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» совместно с СОНКО |
|  Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в филиале «Отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и инвалидов» МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», человек | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Глушенцева В.П.,директор МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» |
|  Участие пожилых людей в деятельности творческих коллективов для сохранения активного долголетия и привлечения их к активному участию в жизни общества, человек | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |  Денисова И.В., начальник УКФКСиМП администрации Барабинского района, общественные организации |
|  Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения в целях популяризации системной поддержки и патриотического и культурного воспитания подрастающего поколения, публикаций | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года |  Сильнягина Т.Г., начальник отдела СМИ администрации Барабинского района |
| **Укрепление общественного здоровья** |
|  Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризациюгражданам пожилого возраста с охватом: | 26,1% | 31,1% | 37,1% | 55,7% | 63,3% | 70% | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |
|  Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния с охватом : | 59,0% | 63,0% | 67,3% | 69,1% | 80,0% | 90,0% | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции | 40% | 80% | 95% | 95% | 95% | 95% | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |
|  Организация оказания медицинской помощи по профилю «Гериария» | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |
| Работа кабинета гериатрии в ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ».  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |
| Организация выявления, лечения и наблюдения пациентов с синдромом старческой астении участковыми терапевтами и врачом - гериартром | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинска ЦРБ» |
| Оснащение кабинета гериатрии оборудованием, в том числе компьютерным, в соответствии с порядком и стандартом внедрение ЕГИЗ | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |
| Применение в работе единого регионального протокола проведения диагностики синдрома старческой астении | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |
| Внедрение комплексной гериатрической оценки пациентов в ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | - | в течение года | - | - | - | - | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |
| Организация диспансерного наблюдения пациентов с возраст-ассоциированными заболеваниями участковыми врачами –терапевтами, в том числе на дому | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |
| Ежегодная подготовка врача-гериатра в рамках НМО , с целью повышения его квалификации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |
| Подготовка участковых врачей –терапевтов по вопросам выявления и лечения старческой астении, единой комплексной гериатрической оценки в рамках врачебных конференций в ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |
| Организация профилактических осмотров, включая диспансеризацию граждан старше трудоспособного возраста с охватом согласно целевым значениям  | 75% | 78% | 80% | 83% | 85% | 90% | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |
| Составление и утверждение пофамильных планов и графиков проведения профосмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |
|  Организация работы врачебных мобильных бригад для проведения профосмотров и диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в сельской местности | 1 бригада | 1бригада | 1 бригада | 1 бригада | 1 бригада | 1 бригада | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |
| Поведение мониторинга хода проведения профосмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в разрезе терапевтических участков | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинска ЦРБ» |
| Проведение анализа результативности и количества профосмотров и диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | Довгулев К.А., главный врач ГБУЗ НСО «Барабинска ЦРБ» |
| **Спорт – норма жизни** |
| Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 105 чел. | 130 чел. | 145 чел. | 160 чел. | 175 чел. | 190 чел. | Обушной В.Г., ведущий специалист УКФКСиМП администрации Барабинского района |
| Количество спортивных мероприятий среди лиц старшего поколения | 9 (181чел.) | 10 (190чел.) | 11 (196чел.) | 12(202чел.) | 13(210чел.) | 14 (214чел.) | Обушной В.Г.,ведущий специалист УКФКСиМП администрации айона |
| Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - | 40 чел. | 40 чел. | 40 чел. | 40 чел. | Глушенцева В.П.,директор МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы администрации Барабинского района |  | С.В. Цейнар |

Примечание:

МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» - Муниципальное бюджетное учреждение « Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области»;

УКФКСиМП администрации Барабинского района - Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Барабинского района;

УО администрации Барабинского района - Управление образования администрации Барабинского района;

ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Барабинская Центральная районная больница».