

возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2020-2025годы.

 Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, проживающих на территории Барабинского района Новосибирской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственность** | **Примечания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 1.1. | Мониторинг социальной и демографической ситуации уровня социально-экономического благополучия семей Барабинского района. | В течение года | Отделение социально-консультативной помощи. |  |
| 1.2. |  Продолжить работу по предоставлению социальных услуг нуждающимся категориям граждан в стационарной, полустационарной форме и социального обслуживания на дому в рамках Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». | В течение года | Директор,Зам. Директора,Заведующие отделениями. |  |
| 1.3. |  Осуществление взаимодействия с ООСОН администрации Барабинского района Новосибирской области по исполнению Федерального закона № 442-ФЗ от 28.12.2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и закона Новосибирской области от 18.12.2014 № 499-ОЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Новосибирской области» и нормативно-правовых документов по предоставлению социальных услуг населению. | Постоянно | Директор,Зам. Директора, Заведующие отделениями. |  |
| 1.4. | Обеспечить предоставление ежедневного обслуживания на дому одиноким не мобильным гражданам с полной утратой возможности самообслуживания, в соответствии с целевым показателем по охвату граждан и инвалидов социальным пакетом долговременного ухода на территории Барабинского района. Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержке населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области». | Постоянно | Заведующие отделениями. | Ф.Б. -3 115 600,00Реализация мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. |
| 1.5. | Обеспечить своевременное подачу онлайн заявки в электронной форме через единый портал Госуслуг , получателям социальных услуг (сопровождение, в случае необходимости) .  | В течение года | Ответственные специалисты. | Программа позволяет создать автоматизированную информационную систему, работающую с базой данных. Все операции, связанные с определением нуждаемости в гражданина соц. обслуживании, составление ИППСУ, формирование договора, учет услуг. |
| 1.6. | Осуществление размещение заказов на поставки товаров, работ и услуг в порядке, предусмотренном в Законе о контрактной системе (закон о гос. закупках) – Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  | В течение года |  Зам. директора,Глав. Бухгалтер,Ответственный бухгалтер. | Повышение качества предоставления социальных услуг. |
| 1.7. |  Информирование Министерство социального развития Новосибирской области в соответствии с соглашением между администрацией Барабинского района Новосибирской области и Министерством социального развития Новосибирской области. (Отчеты в установленной форме). | В течение года | Зам. директора | В соответствии с Законом Новосибирской области № 65-ОЗ от 13.12.2006г. «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в НСО отдельными гос.полномочиями по обеспечению соц.обслуживаниюотдельных категорий граждан» |
| 1.8. | Продолжить работу по повышению эффективности взаимодействия при предоставлении социальной помощи малообеспеченным гражданам на основании социального контракта на территории Барабинского района Новосибирской области. | В течение года | Заведующая отделением социально- консультативной помощи. | В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ статьей 8.1 оказание социальной помощи на основании контракта. При этом главным условием социальной помощи предусмотренных соглашением мер, направленных на преодоление сложной финансовой ситуации. |
| 1.9. | Участие в заседании штаба по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей с руководителями муниципального района под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области. | В течение года | директор | Социальная поддержка участников СВО и их семей. |
| 1.10. |  Оказание адресной материальной помощи малоимущему населению и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подготовка пакета документов, к проведению заседания комиссии по социальной помощи малообеспеченной категории населения и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в Барабинском районе. Постановление администрации Барабинского района Новосибирской области от 16.08.2019 № 876 «Об установлении размера, порядка и условий предоставления социальной помощи на территории Барабинского района». Оказание социальной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, проживающим на территории Барабинского района Новосибирской области. Оказание материальной помощи на погребение погибших, умерших участников специальной военной операции, членам семьи (жена, мать или отец). | В течение годаВ течение годаВ течение года | Заведующая отделением социально- консультативной помощи.Заместитель директораДиректор | Социальная поддержка семей, нуждающихся в социальной помощи.ОБ (по факту) 1 400 000,00 руб. МБ.800 000,00руб. МБ,600 000,00 руб. МБ |
| 1.11. | Организация работы по выполнению муниципальной программы «Социальная поддержка населения, проживающего на территории Барабинского района Новосибирской области на 2021-2026 годы» (постановление № 1103 от 13.11.2020 администрации Барабинского района Новосибирской области). | В установленные сроки | Директор | Цели муниципальной программы: соответствие целям и задачам социально-экономического развития Барабинского района.. |
| 1.12. | Обеспечение социальной поддержки семей, больных туберкулезом и беременных женщин, проживающих в сельской местности Барабинского района. Постановление администрации Барабинкого района Новосибирской области № 33 от 19. 01.2024 года. |   | Директор | Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулёза и обеспечению охраны здоровью матери и детей.140.0 т.р. МБ |
| 1.13. | Обеспечение социальной поддержки малообеспеченных семей, проживающих п. Дальный.Постановление администрации Барабинского района № 20 от 15.01.2024 «Об организации бесплатного проезда учащихся, проживающих п. Дальний» | В течение года1 полугодие 6 учащихся. | Директор | Дополнительные меры социальной поддержки для малообеспеченных семей.67.1т.р.МБ |
| 1.14. | Обеспечение бесплатного проезда социальных работников и специалистов по работе в сельской местности на транспорте общего пользования. Постановление администрации Барабинского района Новосибирской области № 35 от 19.01.2024 «Об организации бесплатного проезда социальных работников, осуществляющих деятельность в сельских муниципальных образованиях Барабинского района НСО» | В течение года | Директор. | Повышение качества предоставляемых услуг.Местный бюджет.100.00 т.р. |
| 1.15. | Социальная адаптация и интеграция детей-инвалидов в общество, через проведение досуговых мероприятий, сопровождений. | В течение года | Заведующая отделением социальная реабилитация инвалидов. | Повышение качества предоставления социальных услуг. |
| 1.16. | Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями и детей с ослабленным здоровьем в группах дневного пребывания и на дому. | В течение годаВ соответствии с графиком. | Ответственные специалисты. | Повышения качества предоставления социально-бытовых и социально-абилитационных услуг |
| 1.17. | Предоставление услуг по реализации ИППСУ. Содействие в формировании групп социальной реабилитации взрослых инвалидов. | В течение года | Заведующая отделением социальная реабилитация инвалидов | Повышения качества предоставления социально-бытовых и социально-медицинских услуг гражданам. |
| 1.18. | Продолжение работы в программе социальной реабилитации неблагополучной семьи «Вместе – ради детей!». | В течение года | Заведующая отделением профилактики. | Интеграция семьи в общество с ориентацией на здоровый образ жизни. |
| 1.19. |  Продолжение системной работы по формированию банка данных, нуждающихся в оздоровлении. Продолжить работу по увеличению количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных во вне каникулярное время организованными формами отдыха и оздоровления в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия. Организационные мероприятия по формированию и сопровождению детей из малообеспеченных семей в детские оздоровительные лагеря местного и областного значения. | В течение года | Заведующая отделением социально- консультативной помощиОтветственный специалист, | Улучшение состояние здоровья подрастающего поколения.    |
| 1.20. | Организация работы по реализации Порядка межведомственного взаимодействия системы профилактики на территории Барабинского района. | В течение года | Директор | Защита прав ребенка и его семьи, нуждающихся в защите государства, профилактике социального сиротства. |
| 1.21. | Организационные мероприятия по сопровождению ранней профилактики подростковой преступности, здорового образа жизни, беспризорности, суицидов:-беседы;-тренинги; -родительские собрания;-индивидуальные консультирования. | В течение года | Специалисты отделенияПрофилактики. | С целью профилактики социального сиротства, безнадзорности , беспризорности и семейного неблагополучия. |
| 1.22. | Проведение мероприятий направленных на профилактику потребления наркотических средств среди подростков, отбывших наказание в местах лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанных с изоляцией от общества. | В течение года | Специалисты отделенияПрофилактики | С целью профилактики социального сиротства, безнадзорности , беспризорности и семейного неблагополучия |
| 1.23. | Проведение оценки индивидуальной нуждаемости в социальных услугах, предоставление социальных услуг исходя из жизненно необходимой потребности. Типизация. | В течение года | Типизатор  | Повышение качества предоставляемыхуслуг. |
| 1.24. | Профилактика детской безнадзорности и социального сиротства, укрепление роли семьи в воспитании детей, проведение работы с кризисными семьями. | В течение года | Специалисты отделенияПрофилактики | С целью профилактики социального сиротства, безнадзорности , беспризорности и семейного неблагополучия. |
| 1.25. | Контроль предоставления, в соответствии с требованиями к качеству и видам социальных услуг, предоставляемых населению. | В течение года | ДиректорЗам.директора |  |
| 1.26. | Участие в проведении межведомственной комплексной операции «Подросток», «Условник», «Семья», «Занятость». Проведение совместных рейдов. | По графику | КЦСОН, УО, КДН и ЗП, ПДН, РОВД, ПДН, ПОВД, ОДМДиректор | Устранение причин и условий антиобщественного поведения подростков. |
| 1.27. | Обеспечение работы Территориального Консилиума (По отдельному плану). | В течение года | Директор | Обеспечение эффективности реабилитационной работы с семьей и детьми при выявлении нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних. |
| 1.28. | Контроль обеспечения гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с национальными стандартами РФ. | В течение года | Зам. директора | Повышение качества предоставляемых услуг. |
| 1.29. | Предоставление платных социальных услуг, оформление договоров, регламентирующих условия и сроки их получения-анализ уровня доходов малообеспеченных граждан;-обследование материально-бытового положения лиц старшей возрастной группы, нуждающихся в обслуживанииОСОНД (по зонам социального обслуживания) | В течение годаежеквартальноежеквартально | ДиректорЗав. отделениямисоциальной помощи на дому | Повышение качества предоставляемых услуг. |
| **II.Развитие видов и форм социального обслуживания.** |
| 2.1. | Осуществление воинского учета граждан, пребывающих в запасе, в 2024 году. (По отдельному плану). | В течение года  | Специалист кадрового делопроизводства. |  |
| 2.2. | Обеспечение временным проживанием несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации до определения социального статуса в Филиале « Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних ». | В течение года | Заведующая Филиалом. | Улучшение условий проживания несовершеннолетних.39.2т.р. медикамен200 т.р. - основные1670 т.р.- питание,320.0т.р мяг.инвен. |
| 2.3. | Обеспечение проживанием и предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в Филиале «Отделения милосердия для одиноких престарелых граждан и инвалидов». | В течение года | Заведующая Филиалом. | Улучшение условий проживания граждан, нуждающихся в полном постороннем уходе. 3 500.00 т.р. ВБ |
| 2.4 | Обеспечение целевым направлением денежными средствами от получателей социальных услуг на 2024 год в соответствии с постановлением администрации Барабинского района Новосибирской области « О целевом использовании денежных средств получателей социальных услуг» от 19.01.2024 г. № 34. | В течение года | Директор, Заведующая Филиалом. | В соответствии с Законом Новосибирской области от18.12.2014 № 499-ОЗ «Об отдельных вопросах организации социального обслуживания в Новосибирской области». |
| 2.5. | Исполнение пункта (предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте) муниципальной программы «Социальная поддержка населения, проживающего на территории Барабинского района Новосибирской области, на 2021-2026 годы». | Согласно плана | Директор, специалист по договору. | В целях автоматизированной системы учета и безналичной оплаты в ОПТ и улучшение транспортного обслуживания на территории Барабинского района Новосибирской области.262 800,00 руб. МБ.Оплата по договору 0.85ст.(213-79,4) |
| 2.6. | Исполнение постановление Правительства Новосибирской области от 05.11.2013 № 476-п «О предоставлении питания отдельным категориям граждан, обучающимся в ГПОУ НСО, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, за счет средств ОБ НСО ». Выдача справок. | В течение года | Заведующая отделением социально - консультативной помощи. | Порядок устанавливает правила предоставления на льготных условиях питание детям из малоимущих семей. |
| 2.7. | Административный контроль структурных подразделений Центра и специалистов МО (по отдельному плану). | В течение года | Зам. директора. |  |
| 2.8. | Организационные мероприятия по подготовке и проведению мероприятий «Школьный звонок» (по отдельному плану). Обеспечение праздничными наборами первоклассников сельской местности.  | III квартал | Директор,Заведующая отделением социально - консультативной помощи | 100.000,00.р.МБ |
| 2.9. | Освещения в СМИ и на сайте центра, bos gjf.ru информации о деятельности центра, основных положений нормативных правовых актов о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проблемы современной семьи, реабилитации инвалидов и другим вопросам по социальному обслуживанию населения. | В течение года | Ответственный специалист. | В целях информированности населения о направлениях работы центра. |
| 2.10. | Взаимодействие с ветеранскими общественными организациями в проведении социально значимых мероприятиях. | В течение года | Директор. | Участие в решении проблем ветеранов и усилие активности ветеранских общественных организаций. |
| 2.11. | Организация заезда ветеранов общественных организаций в ДОЛ«Зернышко» , 40 человек. | Октябрь - ноябрь | Директор. | М.Б. 250.000,00 руб. |
| 2.13. | Организация «горячих линий», «прямых линий» по курирующим вопросам, совместно с ООСОН администрации Барабинского районаНовосибирской области.Организация и проведение Всероссийского дня правовой помощи | В период проведения декад. | Директор. |  |
| 2.14. | Проведение социально-значимых мероприятий, посвященным памятным датам в истории России:\* День снятия блокады Ленинграда. Чествование участников обороны Ленинграда и жителя блокадного Ленинграда (на дому);Открытие «Года семьи»;\* Сталинградская битва. Чествование участников Сталинградской битвы на дому;\* День памяти воинов – интернационалистов;\* международный день узника;\* День Победы;\* День семьи;\* Международный день защиты;\* -День социального работника;\* Всемирный день семьи, любви и верности;\* Курская битва. Чествование участников Курской битвы на дому;\*Международный День пожилых людей (декада);\* День памяти жертв политических репрессий Участие делегации района в митинге у памятника жертвам политических репрессий в г.Куйбышев с возложением венков;\*День матери;\* Декада инвалидов;\*День неизвестного солдата;\* День героев Отечества;\* Новогодние и Рождественские мероприятия, для детей – инвалидов и детей из малообеспеченных семей. | В течение года29 января01 февраля01-02 февроля15 февраля11 апреля 09 мая15 мая01 июня08 июня08 июля23 августа01-10 октября04 октября24 ноября03-12 декабря03 декабря09 декабря24 декабря | Директор. |  |
| **III. Укрепление материально-технической базы.** |
| 3.1. | Организация обеспечения средствами противопожарной безопасности- текущее содержание пожарной сигнализации,- переосвидетельствование индивидуальных средств пожаротушения. | В течение года | Директор. | Предотвращение пожаров, обеспечение безопасных условий проживания в стационарных отделениях.158.5 т.р. |
| 3.2. | В целях реализации пилотного проекта по созданию долговременного ухода: Продолжить работу «Служба сиделок»; Продолжить типизацию граждан пожилого возраста и инвалидов;Продолжить работу пункта проката средств реабилитации;Продолжить работу «Школы безопасности» для граждан пожилого возраста. | В течение года | Директор.Ответственные специалисты. | Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг гражданам.3 115 600,00 руб. ФБ (оплата труда сиделок). |
| 3.3 |  Мероприятия на формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов, включая маломобильныхгрупп населения к приоритетным для них объектам. | 01.12 -10.12.2024года. | Директор  | 35 000,00 руб. ОБ. |
| 3.4. | Организация и проведение еженедельного приема граждан по курирующим вопросам:-консультирование;- приватизация первичного жильная детей сирот;- работа с письмами и жалобами.  | В течение года | Директор. | Повышение качества предоставляемых услуг. |
| 3.5. |  Контроль за рациональным использованием оборудования, инвентарем и материалами на рабочих местах. | В течение года | Заведующие отделениями |  |
| 3.6. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан, в соответствии с требованиями национальных стандартов РФ по социальному обслуживанию населения. | В течение года | Директор. | Обеспечение комплексной безопасности Центра в соответствие с требованиями действующего законодательства. |
| 3.7. | Контроль за исполнением СанПина структурных подразделений центра:-соблюдение санитарных правил, гигиенических требований к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы Филиала «Стационарного отделения для несовершеннолетних»,Филиала «Отделения милосердия для одиноких престарелых граждан и инвалидов». | В течение года | Директор.Заведующие филиалами. | Соблюдение условий для активного и здорового образа жизни граждан и несовершеннолетних. |
| 3.8. | Контроль обеспечения требований безопасности движения автотранспорта центра. | В течение года | Директор. | Обеспечение безопасности движения автотранспорта |
| 3.9. | Организация и контроль безопасной эксплуатации и технического состояния электроустановок объектов социального обслуживания населения.  Замер сопротивления изоляции:\*Административное здание, ул. Ульяновская 149а;\*Филиал «Отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов», с. Зюзя ,ул. Центральная 41;\*Филиал «Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних», ул. Ульяновская 151. | Постоянно 08.02.202408.02.202422.06.2024 | Директор.Электрик.Договор с ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» | Обеспечение безопасных условий проживания в стационарных учреждениях.11 500,00 руб. МБ.17 250,00 руб. ВС.26 000,00 руб. МБ. |
| **IV.Проведение производственных совещаний.** |  |
| 4.1. |  Организация круглогодичного оздоровления и в период летних каникул, занятость детей и подростков. | Февраль | Директор. Начальник ООСОН администрации Барабинского |  |  |
| 4.2. |  О реализация пилотного проекта по созданию системы долго временного ухода на территории Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2024 год. Перспективы развития. | Март | Директор. Начальник ООСОН администрации Барабинского |  |
| 4.3. |  Подведение итогов за первое полугодие работы программы АСУПД Тула. Замечания, предложения и координационные решения.  | Июнь | Директор. Начальник ООСОН администрации Барабинского |  |
| 4.4. |  «Социальный контракт» - как экспериментальный проект итоги работы за первое полугодие. | Июль | Директор.Начальник ГБУ КЦСПН Барабинского районаНачальник ООСОН администрации Барабинского |  |
| 4.5. |  Круг стол «Повышение информированности населения как сопровождение социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты населения». | сентябрь | Директор. Начальник ООСОН администрации Барабинского |  |
| 4.6. |  Оказание мер социальной поддержке семьям и участникам специальной военной операции на территории Барабинского района Новосибирской области. | октябрь | Директор. Начальник ООСОН администрации Барабинского |  |
| 4.7. |  Выполнение методических рекомендаций по порядку и условиям помещения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.  | Ноябрь | Директор. Начальник ООСОН администрации Барабинского |  |
| **V. Кадровое обеспечение** |
| 5.1. | Подбор и комплектование Центра кадрами в соответствие со штатным расписанием. Применение мер, направленных на сохранение кадрового потенциала, а также притоку в учреждение молодых кадров. | Постоянно  | Директор. |  |
| 5.2. | Осуществление контроля соблюдения правил и норм охраны труда, противопожарной,санитарно-противоэпидемического режима. | В течение года  | Директор. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций |
| 5.3. | Контроль соблюденияправил внутреннего распорядка дня. | В течение года | Директор. |  |
| 5.4. | Повышение квалификаций специалистов. Участие в практических конференциях, семинарах по проблемам социальной поддержки и социальной реабилитации, организованные Министерством социального развития Новосибирской области. | В течение года | Директор. | Развитие социального партнерства, внедрение новых технологий. |
| 5.5 |  Обеспечение комплексной безопасности объектов социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием граждан. | В течение года | Директор.Заведующие филиалами. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций. |
|  5.6 | Организационные мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межэтнических отношений.  |  В течение года По отдельному плану | Директор. | Обеспечение антитеррористической безопасности на территории района |
| 5.7 | Организационные мероприятия по улучшению условий охраны труда и противопожарной безопасности. | В течение года(по отдельному плану) | Директор.Специалист отделаКадров |  |

Директор В.П. Глушенцева